## Лист1
Риск | Критичность | Вероятность возникновения | Последствия | Способ предотвращения
Технические
Недостаток опыта работы с используемыми технологиями | Высокая | Высокая | Замедление времени разработки/ухудшение качества продукта | Обсуждение технологии всеми участниками команды, а также общение команды с преподователем
Недостаточное знание предметной области | Умеренная | Средняя | Неправильное понимание решаемой проблемы | Интенсивное обсуждение требований к проекту с преподавателем не реже 1 раза в 2 недели.
Отстутствие/наличие устаревшей версии ПО/технических средств, необходимых для выполнения поставленных задач | Умеренная | Низкая | Невозможность/замедление работы отдельных членов команды | Выбор технологий и ПО, которые будут соответствовать возможностям технических средств всех членов команды
Сложность совместного использования выбранных технологий | Умеренная | Низкая | Замедление процесса разработки продукта | Выбор альтернативных технологий, обладающих лучшей совместимостью друг с другом
Выход из строя технических средств, необходимых для выполнения работы, у одного или нескольких членов команды | Умеренная | Низкая | Временная неспособность/замедление работы одного или нескольких членов команды | Перераспределение задач/наличие запасного оборудования
Отключение/проблемы с интернетом у одного или нескольких участников команды | Низкая | Низкая | Невозможность удаленно связаться с одним или несколькими участниками команды замедлит выполнение закрепленных за данными людьми задач | Наличие альтернативных способов связи в случае проблем с интернетом
Организационные
Личные разногласия между членами команды | Умеренная | Низкая | Задержки по времени/ухудшение качества продукта | Своевременное разрешение конфликтных ситуаций менеджером. Система наказаний для участников конфлинка.
Расхождение во мнениях на решение тех или иных задач | Умеренная | Высокая | Задержки по времени/ухудшение качества продукта | Наделение менеджера команды правом решающего голоса
Неграмотное рапределение ресурсов по задачам | Высокая | Высокая | Большие задержки по времени/ухудшение качества продукта | Отслеживание прогресса каждого участника команды по выполнению поставленных задач, своевременное перераспределение ресурсов
Сложность синхронизации результатов удаленной работы всех участников проекта | Низкая | Низкая | Задержки по времени | Использование удаленной системы контроля версий, а также ПО для коммуникации между всеми членами команды
Внешние
Занятость членов команды другими проектами | Высокая | Высокая | Замедление разработки продукта/потеря качеста продукта | Грамотное распределение своего личного времени каждым участником команды
Болезнь одного или нескольких участников команды | Высокая | Низкая | Временная неработаспособность определенного(ых) участника(ов) команды | Взаимозаменяемость членов команды